## DFC
N° DFC | Projet | Famille | Phase | Type du DFC | Description de la DFC | Date de réception du DFC | Faisabilité | Date de réponse | Délai pour répondre à la DFC (jours) | Commentaire
12345 | Renault | CABLAGE PORTE AR D | PPC | T2 | Changement de section du câble sur le faisceau porte arrière droite afin de réduire l’échauffement. Vérifier impact BOM / outillage. | 2026-02-10 | OG |  |  | Point d’attention : validation PP Responsible requise.
12346 | Stellantis | CABLAGE CAPOT AV | PPAP | T1 | Ajout d’un clip de maintien pour réduire vibrations. Impact montage à valider. | 2026-02-11 | Oui | 2026-02-15 | 4 | Réponse positive après test montage.
12347 | Renault | HARNESSES HABITACLE | PPC | T3 | Changement d’itinéraire du faisceau pour éviter frottement. Besoin d’essai véhicule. | 2026-02-12 | NC |  |  | À clarifier : contrainte packaging.

## Derogation_ECO
N°Dérogation | N° DFC lié | Projet | Phase | Date de réception de la Dérogation | Date d’application estimée | Date d’application de la dérogation | Commentaire
DRG1111111-1 | 12345 | Renault | PPC | 2026-02-12 | 2026-03-05 |  | Dérogation demandée le temps d’écoulement stock. Mapping facile.
DRG1111111-2 | 12346 | Stellantis | PPAP | 2026-02-14 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | Dérogation validée suite à essais.

## README
But | Fichier de test pour l'import + extraction automatique (Excel/CSV).
Conseils | Les en-têtes correspondent aux champs du cahier des charges. Mappez ces colonnes vers votre formulaire DFC.
Notes | Vous pouvez exporter en CSV si vous voulez tester le parsing CSV en plus d'Excel.